УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления образования

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

_____________________Л.В. Парфенчикова

План мероприятий («дорожная карта») по развитию движения JuniorSkills

в городе Зеленогорске на 2017 год

| № | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование и утверждение состава рабочей группы | январь | Управление образования | создание рабочей группы, координатора действий по исполнению плана взаимодействия по вопросам развития движения JuniorSkills в городе Зеленогорске |
| 2 | Составление и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по развитию движения JuniorSkills в городе Зеленогорске | февраль | рабочая группа | план работы по вопросам развития движения JuniorSkills |
| 3 | Разработка и утверждение Положения о специализированных центрах компетенций в городе Зеленогорске | февраль | рабочая группа | нормативное обеспечение проекта |
| 4 | Проведение конкурса на определение специализированных центров компетенций в городе Зеленогорске | март | Управление образования | вовлечение образовательных организаций, партнеров в движение JuniorSkills на территории Зеленогорска |
| 5 | Составление перечня компетенций, списка специализированных центров компетенций в городе Зеленогорске | апрель | Управление образования | создание базы данных участников движения |
| 6 | Выстраивание схемы взаимодействия между специализированными центрами компетенций, партнерами и образовательными учреждениями | апрель | рабочая группа | изменения в образовательные программы, разработка дополнительных образовательных программ по основам профессиональной подготовки школьников по выбранным компетенциям |
| 7 | Заключение договоров с партнерами и образовательными учреждениями города | май | специализированные центры компетенций (СЦК) | трансфер компетенций и экспертизы от организаций и предприятий, предоставление площадок. |
| 8 | Заключение соглашения с Зеленогорским техникумом промышленных технологий и сервиса | май | Управление образования | обучение школьников, формирование компетенций рабочих профессий. регламент чемпионата; технические задания, инфраструктурные листы, конкурсные задания, инструкции по технике безопасности для школьников |
| 9 | Реализация деятельности специализированных центров компетенций | сентябрь 2017- май 2018 | специализированные центры компетенций (СЦК) | подготовка участников чемпионатов JuniorSkills на базе СЦК. Создание методического пакета: регламент чемпионата; технические задания, инфраструктурные листы, конкурсные задания, инструкции по технике безопасности для школьников |
| 10 | Организация и проведение II муниципального Чемпионата по методике JuniorSkills | ноябрь | Управление образования, специализированные центры компетенций (СЦК) | рост количества школьников, вовлеченных в проект JuniorSkills, а также познакомившихся с современными профессиями. Тренировка команд школьников для участия в чемпионатах регионального и национального уровня |
| 11 | Участие в отборочном (заочном) туре регионального Чемпионата JuniorSkills | ноябрь-декабрь | МБОУ | рост количества школьников, успешно преодолевших отборочный тур |
| 12 | Подготовка отчета о деятельности специализированные центры компетенций (СЦК) за первое полугодие 2017-2018 уч. г. | декабрь | Управление образования, специализированные центры компетенций (СЦК) | обобщение и распространение опыта |
| 13 | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования города Зеленогорска», Стратегию развития образования в Зеленогорске | декабрь | Управление образования | финансовое обеспечение проекта |
| 14 | Привлечение дополнительных средств на развитие движения JuniorSkills в городе Зеленогорске | в течение года | Управление образования, специализированные центры компетенций (СЦК) | участие в грантовых конкурсах |
| 15 | Переговорные площадки с представителями предприятий, организаций города, частного предпринимательства | в течение года | Управление образования | рост вовлеченности предприятий и организаций в проект JuniorSkills |